# Fiche Lancement PAPION Sylvestre

| LIBELLE DU BESOIN : fourniture, installation, configuration, sécurisation d’une installation en réseau dans un établissement scolaire. Formation d’un membre de l'établissement chargé de l'administration du réseau. |  |  |  |  |  |  | REFERENCE : ResHermioneSTG1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maître d’ouvrage (MOA) : La région Poitou-Charentes et Le Lycée L'Hermione - Rochefort |  |  |  |  |  |  | Décideur : Date réception : |  |  | Proviseure 20/12/2005 |  |  |
| DESCRIPTIF GENERAL ET CONTRAINTES : L’établissement scolaire se trouve face à une rénovation de programme nécessitant une mise à jour de son matériel informatique, à savoir : - Fourniture, installation, configuration d’un serveur pédagogique - sécurisation de l’installation (onduleur, sauvegarde) - fourniture, installation, configuration d’une salle informatique (24 postes, imprimante, système de vidéoprojection). Clonage. |  |  |  |  |  |  | MOE concernée : Développement/web Réseau |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Caractéristiques : Nb utilisateurs concernés : 70 Fréquence d’utilisation : |  |  |  | Elèves, professeurs, pas d’affectation a priori |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nature du besoin Nouvel outil Evolution d’outil existant Consolidation d’outil existant |  |  |  |  |  |
| Date d’envoi prévu : Du cahier des charges : De la réponse à l’appel d’offres : 10/03/2006 |  |  |  | Date de mise en exploitation souhaitée par le MOA : 01/05/06 Caractéristiques liées à cette date : Obligation légale Installation non maintenue Obligation calendaire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REFERENCES DOCUMENTAIRES : |  |  |  | Cahier des charges techniques lots 2 et 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acteur : |  | PAPION Sylvestre |  |  |  |  |  | Technicien réseau niveau 2 |  |  |  |  |
| Réunion du : | Tâches |  | Charge en j/h |  | Lieu de l’intervention | Date de début prévue (au plus tôt) |  |  | Date de fin prévue ( au plus tard) |  |  |  |
| Initiale | Réception déballage test matériel |  | 0,5 |  | SSII Info_dev | 7/4/06 |  |  | 14/4/06 |  |  |  |
| Initiale | Test serveur |  | 1 |  | SSII Info_dev | 12/4/06 |  |  | 26/4/06 |  |  |  |
| Initiale | Test sauvegarde |  | 0,5 |  | SSII Info_dev | 12/4/06 |  |  | 27/4/06 |  |  |  |
| 27/3/06 | Installation et configuration onduleur |  | 0,01 |  | SSII Info_dev | 11/4/06 |  |  | 21/4/06 |  |  |  |
| 27/3/06 | Installation et configuration imprimante |  | 0,01 |  | SSII Info_dev | 11/4/06 |  |  | 21/4/06 |  |  |  |